Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района за 2024 год

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района за 2024 год подготовлен на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 20 декабря 2023 года № 51/4 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 07 июня 2017 года № 97 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утвержден Перечень муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселении Красноармейского района, включающий по состоянию на 1 января 2024 года 10 муниципальных программ.

В установленные сроки были внесены изменения в муниципальные программы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на период 2024-2026 годов.

В соответствии с Решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 20 декабря 2023 года № 51/4 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2024 год и плановый период 2025-2025 годов» с учетом уточненной бюджетной росписи на конец 2024 года объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем муниципальным программам, по итогам 2024 года был предусмотрен в сумме 49947,6 тыс. рублей.

### Доля расходов, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета на 2024 год составила 77,07%.

По состоянию на 31 декабря 2024 года все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2024 год.

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей). Средний показатель эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году равен 0,98.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в 2024 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 05.11.2020 года № 152.

Координатором МП является заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является:

-развитие местного самоуправления и гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

-поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории  сельского поселения;

-совершенствование работы органов территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;

-создания условий для повышения качества и эффективности муниципального управления в администрации за счет внедрения и усовершенствования информационных и коммуникационных технологий;

-обеспечения конституционного права жителей Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления;

-создания условий для устойчивого социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района путем обеспечения Администрации квалифицированными специалистами.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующих задач:

-формирование системы мероприятий по развитию местного самоуправления и гражданского общества;

-активизация работы территориального общественного самоуправления;

совершенствование деятельности в функциональных органах администрации на основе использования информационных и коммуникационных технологий, включая использование систем электронного документооборота, связи и локально вычислительной сети;

-информирование населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района о принятых муниципальных правовых актах органов местного самоуправления;

-повышение профессионального уровня муниципальных служащих и специалистов администрации путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации, участия в научно-практических  семинарах, обучающих семинарах, стажировках, конференциях;

-повышение качества ведения бухгалтерского учета, способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных средств;

-создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории станицы Старонижестеблиевской;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1935,2 тыс. рублей или 94,71% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие территориального общественного самоуправления

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района»

Координатор муниципальной подпрограммы –  начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2024 году был предусмотрен в сумме 144,0 тыс. рублей, в том числе средства: местного бюджета – 144,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 144,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Количество руководителей органов ТОС в 2024 году составило 12 человек, проведено 6 обучающих мероприятий для руководителей и актива ТОС.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие материально-технической базы

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района»

Координатором МП является начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения красноармейского района.

Главной целью программы является:

-создания условий для повышения качества и эффективности муниципального управления в администрации за счет внедрения и усовершенствования информационных и коммуникационных технологий;

-обеспечения конституционного права жителей Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления;

-создания условий для устойчивого социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района путем обеспечения Администрации квалифицированными специалистами;

-минимизации управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, унификации порядка проведения контрольных мероприятий, а также повышение эффективности использования бюджетных средств.

Для достижения цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-совершенствование деятельности в функциональных органах администрации на основе использования информационных и коммуникационных технологий, включая использование систем электронного документооборота, связи и локально вычислительной сети;

Объем бюджетного финансирования программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 1899,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1791,2 тыс. рублей или 94,3% от предусмотренного лимита.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 94,3 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Развитие материально-технической базы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2024 году удовлетворительным.

Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В рамках выполнения мероприятий три семинара были проведены в администрации Старонижестеблиевского сельского поселения (тема: нововведения по кассовому обслуживанию, новое по исчислению налога на имущество физических лиц; оплата земельного налога предпринимателями, особенности исчисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения).

В рамках выполнения мероприятия  «Организация и проведение муниципальных выставок и ярмарок продукции, работ, услуг в сфере малого и среднего предпринимательства (изготовление схемы размещения ярмарки, изготовление торгового павильона)» финансовые средства не привлекались. Ярмарка выходного дня на территории поселения организована, действует на постоянной основе, каждую субботу. В данном мероприятии участие субъектов малого бизнеса составила 100 %.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 05 ноября 2020 года № 151.

Координатор муниципальной программы - заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2024 году был предусмотрен в сумме 2007,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2007,9 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера;

3) снижение рисков возникновения пожаров;

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы

«Поддержка общественных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор муниципальной подпрограммы - заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы «Поддержка общественных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2024 году был предусмотрен в сумме 80,0 тыс. рублей, в том числе средства: местного бюджета – 80,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 80,0 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Из целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### О ходе реализации подпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатором МП является ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Главной целью программы является снижения уровня наркомании среди населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

Для достижения цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ;

Объем бюджетного финансирования программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 12,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 12,1 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

За 12 месяцев прошедшего года было проведено 12 значимых антинаркотических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в которых приняло участие более 600 человек, из них оффлайн 4 мероприятия и 8 онлайн.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы в 2024 году удовлетворительным.

### О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Координатор подпрограммы – ведущий специалист по развитию малых форм хозяйствования администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 95,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 95,5 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

В целях обеспечения пожарной безопасности денежные средства выплачены за техническое обслуживание пожарной сигнализации.

Средняя степень достижения мероприятий – 1,0.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – ведущий специалист по развитию малых форм хозяйствования  администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 1791,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1791,1 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

По итогам 2024 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

В рамках реализации мероприятий  подпрограммы  обеспечена деятельности муниципальной пожарной охраны, оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра – ЕДДС.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатором МП является начальник общего отдела  администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является:

-осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Старонижестеблиевского сельском поселении Красноармейского района;

-обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-повышение эффективности системы противодействия коррупции в Старонижестеблиевского сельском поселении Красноармейского района;

-выявление сфер деятельности администрации Старонижестеблиевского сельского Красноармейского района, в наибольшей степени подверженных риску коррупции;

- формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского  сельского поселения Красноармейского района от 05 ноября 2020 года № 153.

Координатором Муниципальной программы является Ведущий специалист по развитию МФХ администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Старонижестеблиевского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

-поддержка сельскохозяйственного производства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения находится 4 347 личных подсобных хозяйств. В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 267,8 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию МП составили 253,5 тыс. руб., что составляет 94,6% от предусмотренных лимитов. С площадки для сбора биологических отходов за 2024 года было вывезено 182 кг биоотходов.

За 2024 год в станице волонтерами проведен отлов безнадзорных животных в количестве 20 голов. Отловленные животные доставляются в пункт временного содержания (приют) г.Темрюк, где им предоставляются ветеринарные услуги лечение, стерилизация. После выздоровления животное возвращается на территорию Старонижестеблиевского поселения.

В весенний период на территории центрального парка и в районе дома культуры, а также на 11 придомовых детских площадках  проведены дезинсекционные мероприятия по истреблению комаров и клещей на сумму 66,0 руб.

В мае 2024 года на всех площадках ТКО, стадионе и кладбищах были проведены дератизационные работы по истреблению грызунов на сумму 61,0 руб.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительным.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

" Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 05 ноября 2020 года № 155.

Координатором МП является заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого развития территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Старонижестеблиевской.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 19122,1  тыс. руб. – 99,92% от годовых бюджетных назначений при плановом годовом назначении 19137,3 тыс. рублей.

О ходе реализации подпрограммы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

В бюджете поселения для реализации муниципальной программы было запланировано 18675,4 тыс. руб., освоено 18660,1 тыс. руб. Основным приоритетом муниципальной программы остается ремонт дорог:

в асфальтобетонном исполнении за счет средств местного бюджета

(11 312,821тыс.руб.) сделаны:

ул. Набережная от ул. Октябрьская до пер. Лермонтова

ул. Северная от ул. Афанасенко до ул. Кисловодская

ул. Афанасенко от ул. Северной до автомобильного моста, от автомобильного моста до ул. Кочубея

по ул. Красной от ул. Степной до ул. Пролетарской

по ул. Кирпичной (300 м) в х. Крупской

в гравийном исполнениот и за счет собственных средств (4 389,983 тыс. руб.) сделаны:

ул. Пугачева от ул. Афанасенко до ул. Крупской (221 м.п.)

ул. Кольцова от ул. Степная до ул. Воровского (полностью)

ул. Октябрьская от ул. Мостовой до ул. Афанасенко

Ямочный ремонт асфальтобетонных дорог на территории Старонижестеблиевского сельского поселения выполнен на сумму 1 798,514 тыс.руб.

Выполнено грейдирование более 42 км гравийных и грунтовых дорог местного значения на сумму 267,3 тыс. руб.

Подсыпка дорожного полотна по ул. Степной, Береговой, Упорной, Колхозной, Кривой, Кольцова, Крупской, Евтушенко, ул. Победы х. Восточный,

О ходе реализации подпрограммы «Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Подпрограмма разработана с целью реализация полномочий, возложенных на Старонижестеблиевское сельское поселение в сфере земельно-имущественных отношений и повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе бесхозяйного).

В 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 462,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 462,0 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятия «Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, изготовление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости; оплата за составление актов технического состояния недвижимого имущества, подготовка актов на снос объектов, оплата услуг за топографическую съемку земельных участков, оплата работ по выделению в натуре границ земельных участков, оплата за услуги по постановке земельных участков на государственных кадастровый учет, оплата работ по проведению изыскательских работ по постановке земельных  участков на кадастровый учет и другое. Оплата услуг по оценке размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые на праве аренды на торгах, оплата за услуги по оценке рыночной стоимости земельного участка, оплата услуг  по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества, торгов по продаже имущественных прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена».

В 2024 году в количестве 17 участков бесхозяйных газопроводных линий поставлены на государственный кадастровый учёт и в органах Россреестра зарегистрированы  как бесхозяйные, с дальнейшей регистрацией права  собственности и передача их муниципальному образованию Красноармейский район.

Проводилась работа по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости на территории Старонижестеблиевского сельского поселения. В результате  из 1232 объектов недвижимости, отработано 1105 объектов, на остальные проблемные объекты недвижимости,  устанавливаются их собственники.

Проводится работа по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости. Так земельные участки и расположенные на нём здания и сооружения в хуторе Крупской по улице Красная, 25 и Красная, 27 поставлены в фонд муниципального имущества как вымороченные  для их дальнейшей реализации

В целях охраны зелёных насаждений в соответствии с Законом Краснодарского края от  4 апреля 2016 г. N 3361-КЗ проведены работы по межеванию и регистрации права  территорий под зелёными насаждениями по улице  Красная.

В целях регистрации муниципального имущества выполняются документы на здание Автостанции.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в сумме 462,0 тыс. руб. (100%). Признать выполнение муниципальной подпрограммы в 2024 году положительным.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»  утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 05 ноября 2020 года № 154.

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, обеспечив бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Старонижестеблиевского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды. Повышением уровня жизни населения, проживающего в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, посредством развития общественной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагалось решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения,

-  развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 7213,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 5915,9 тыс. руб. Кассовый расход составил 6918,5 тыс. руб. что составило 95% от плановых назначений.

Реализация мероприятия

«Жилищно-коммунального хозяйства на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Мероприятие разработано с целью создания благоприятных условий для проведения модернизации, строительства, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 1320,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1320,9 тыс. рублей.

За 2022 год отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 1320,9 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета – 1320,9 тыс. рублей.

Согласно Соглашения с МП «ЖКХ» Красноармейского района администрацией Старонижестеблиевского сельского поселения в рамках проведения работ по замене 5% водопроводных сетей на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в 2024 году перечислены субсидии в размере 300 тыс. руб. Выполнены работы по замене водопровода по ул. Базарной от ул. Кооперативной (гидрант) до ул. Мира (район сош №15), ул. Народная х. Крупской (от ул. ул. Народной до р. Ангелинский Ерик).

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 100%, считать целесообразным признать уровень выполнения данного мероприятия муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в 2024 году высоким.

Реализация мероприятия

«Озеленение Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Мероприятие разработано с целью создания благоприятных условий для проведения работ по озеленению в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 60,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 60,0 тыс. рублей.

В рамках программ «Зеленая Россия» и «Сад памяти» высажено более 80 саженцев деревьев.

За 2024 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 60,0 тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета  – 60,0 тыс. рублей

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей данного мероприятия с их плановым значениям составляет 100,0%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район в 2024 году высоким.

Реализация мероприятия

«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Мероприятие разработано с целью создания благоприятных условий для проживания населения в комфортных условиях в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 1002,6 тыс. рублей. За 2024 год отчетный год кассовые расходы составили 1002,6 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита. В 2024 году в рамках Соглашения о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения приобретены  41 контейнер для сбора ТКО, построены  12 контейнерных площадок, еженедельно проводится уборка площадок под мусорными контейнерами. Региональный оператор ООО «Экотехпром» произвел замену металлических мусорных контейнеров на пластиковые на всей территории Старонижестеблиевского сельского поселения.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей мероприятия с их плановым значениям составляет 100%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район в 2024 году удовлетворительным.

Реализация мероприятия

«Другие мероприятия в области благоустройства Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Мероприятие разработано с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации данного мероприятия предполагалось решение следующих задач:

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 4830,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 4830,3 тыс. рублей

Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 4595,0 тыс. рублей или 93,96 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета  – 4595,0 тыс. рублей

Немало сил и средств занимает борьба с сорной растительностью, ликвидация и обрезка аварийных деревьев,  расчистка ливневок, и сбор мусора на центральных улицах станицы, в парке, на детских площадках, в лесопосадках, обочинах  краевой автодороги и на съездах, уборка кладбищ, особенно свалки возле мусорных контейнеров.

За счет собственных средств выполнен ремонт тротуара по ул. Народной х. Крупской 350 м на сумму 1185,174 тысяч рублей. В центральном парке станицы выполнена замена 10 урн: металлические заменены на бетонные.

По итогам реализации мероприятия в 2024 году достижения целевых показателей программы составили 93,96%. Эффективность реализации муниципальной программы признать удовлетворительной.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие топливно-эергетического комплекса Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 05 ноября 2020 года № 147.

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагалось решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства в части развития систем наружного освещения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 1780,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1780,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию МП составили 1697,9 тыс. рублей или 95,4 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета  – 1697,9 тыс. рублей

Выполнено  расширение уличного освещения, установлено  25 фонарей через счетчики жителей.

Эта работа будет продолжена, принимаются заявки.

Всего на территории поселения задействовано более 800 фонарей уличного освещения.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 95,4%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район  в 2024 году удовлетворительным.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Молодёжь Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Молодёжь Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 05 ноября 2020 года № 146.

Координатором Муниципальной программы является ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи Старонижестеблиевского сельского поселения.

Для достижения указанных целей в результате реализации муниципальной программы предполагалось решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно-нравственное воспитание молодежи;

- содействие решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодежи.

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 55,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 40,8 тыс. руб.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 40,8 тыс. руб. – 74,2% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Эффективность реализации муниципальной программы сельского поселения в 2024 году составила 74,2%. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа администрации Старонижестеблиевского сельского поселения «Развитие  культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района » утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 05 ноября 2020 года № 150.

Координатор муниципальной программы – Начальник отдела по бухгалтерскому учету и финансам, главный бухгалтер Старонижестеблиевского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 16425,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 13817,2 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 16336,2 тыс. рублей или 98,6 % от предусмотренного лимита. Среднегодовое количество штатных единиц - соответственно 22,6, внешняя кубатура зданий и сооружений Домов культуры 14300 тыс.м. куб. и библиотек 2448 тыс.м. куб.

3а отчетный период творческим коллективом Дома Культуры было проведено 212 мероприятий, посвященные календарным датам.

Проведено 3 конкурса и фестиваля сельского поселения, а также участники художественной самодеятельности принятии участие в музыкально – театрализованной постановке, посвященной 90 летию основания Красноармейского района  и  87 – летию Краснодарского края.

Состоялось 6 выставок народно-прикладного творчества.

Проводятся показы тематических, художественных фильмов и мультфильмов для молодежи и детей. А так же уличные кино-акции «Ночь кино».

Проводились военно – тематические мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование важнейших качеств гражданина России – патриота Отечества.

Проведен цикл мероприятий, за здоровый образ жизни - это тематические беседы, спортивные соревнования, акции,  показ тематических видеофильмов.

На базе Дома Культуры в летний период работают Детская культурно -досуговая  площадка «Лотос» -  для детей станицы, которую посещали более 40 человек в день.

Проведены Новогодние детские  утренники, детские Новогодние развлекательные программы.

В 2024 году Народный вокальный ансамбль «Время» защитил свое звание.

Регулярно МКУК ССП «Сельский дом культуры» проводит мероприятия  по программе   Министерства культуры Российской  Федерации – «Пушкинская карта». Данный проект предназначен для культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет.

Заработали – 45 888,24 копейки . ( сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь тысяч) 44 копейки.

В Министерство культуры на ремонт ДК подготовлена проектно-сметная документация.

Пройдена экспертиза.

Подана заявка на 3 этапа на 112 млн.рублей..

1-  этап на сумму – 44.668.49 млн/руб

2 – этап на сумму  -38.200.20 млн/руб

3-этап на сумму – 29.314.78 млн/руб

Вся информация о проводимых мероприятиях, о результатах участия в фестивалях, (видео и фотографии)  расположена  в Инстаграмм «ДК.Стеблиевская» и на сайте «Одноклассники» страничка «Дом культуры Старонижестеблиевская».

Сумма выручки от оказания платных услуг – 45878,24 рублей.

Финансирование библиотек осуществлялось согласно бюджета на 2024 год.  За этот год оформлялась подписка на периодические издания - 79 тыс. рублей, выполнялись работы по обеспечению антитеррористической  безопасности и охраны труда, приобретена новая литература  – 70 тыс. рублей. Общий фонд библиотек – более 52 тыс. экземпляров книг.

Коллектив библиотеки уделял огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи.

Значимые мероприятия отчетного периода:

«Верю в полную Победу»;

«Герои Родины»;

«Не смолкнет слава тех великих лет»;

«Выбираем жизнь без табачного дыма».

В 2024 году - библиотеки МКУК "Старонижестеблиевская сельская библиотека" приняли в очередной раз участие во Всероссийской акции Библионочь -  «Читаем всей семьёй», приуроченные к Году семьи в России. Вечером в стенах библиотеки встречаются активные читатели — люди самого разного возраста — ведь книга объединяет многие поколения, и в каждой семье есть своя любимая книга.

Читатели детской библиотеки приняли участие в краевом проекте «Марафон здоровья» и во Всероссийской олимпиаде «Символы России».

В читальном зале создан и действует несколько лет уголок «Обнародование муниципальных актов», где население знакомиться с местными законами, уставом, бюджетом сельского поселения и МО Красноармейский район. По новым законам библиотека обязана осуществлять сбор, хранение и предоставление документов органов местного самоуправления.

Продолжается работа по внедрению в свою деятельность новых информационных технологий, в частности создание собственного электронного каталога, в который внесено более 15 тыс. записей.	 Все библиотеки имеют компьютеры и подключены к Интернету.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Мероприятия по организации проведения праздничных дней и памятных дат в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – Главный специалист по финансовым вопросам администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем финансирования подпрограммы «Мероприятия по организации проведения праздничных дней и памятных дат в Старонижестеблиевском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2024 году был предусмотрен в сумме 294,3 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 287,0 тыс. рублей или 97 %.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Развитие учреждений культуры Старонижестеблиевского

### сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – Директор МКУК ССП «Сельский дом культуры».

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен 11389,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 11378,8 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

доля жителей поселения привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составила 30 %.

3а отчетный период творческим коллективом Дома Культуры было проведено 212 мероприятий, посвященные календарным датам.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие библиотек Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – Директор МКУК «Старонижестеблиевская сельская библиотека»

Объем финансирования подпрограммы в 2024 году составил 4741,9 тыс. рублей. За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4670,4 тыс. рублей или 98,49 % от предусмотренного лимита.

В 2024 году - библиотеки МКУК "Старонижестеблиевская сельская библиотека" приняли в очередной раз участие во Всероссийской акции Библионочь -  «Читаем всей семьёй», приуроченные к Году семьи в России. Вечером в стенах библиотеки встречаются активные читатели — люди самого разного возраста — ведь книга объединяет многие поколения, и в каждой семье есть своя любимая книга.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

По итогам 2024 года средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 98,49 %.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 05 ноября 2020 года № 149.

Координатором Муниципальной программы является ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей в результате реализации муниципальной программы предполагалось решение следующих задач:

- вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

- проведение спортивно-массовых мероприятий;

- оснащение площадок спортивным инвентарем и оборудованием;

-создание условий для организации досуга молодежи Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни.

В 2024 году на реализацию мероприятий МП были предусмотрены финансовые средства в объеме 642,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 642,3 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере -100,0%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2024 году составила 100,0 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 05 ноября 2020 года № 148.

Координатор муниципальной  программы – начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района » в 2024 году был предусмотрен в сумме 375,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 375,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

По итогам 2024 года по целевому показателю, предусмотренному программой, плановые значения в полном объеме достигнуты. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные программы, направленные на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в станице Старонижестеблиевской  и вовлечение граждан в эту деятельность.

По итогам 2024 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Численность членов, привлекаемых социально ориентированными  некоммерческими организациями составила в 2024 году 20 человек, количество мероприятий/ акций /проектов, осуществленных социально ориентированными организациями при поддержке программы – 10.  Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считать целесообразным признать выполнение муниципальной программы в 2024 году удовлетворительным.

Глава Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского муниципального района

Краснодарского края                                                                     В.В.Новак